## 金額付き
アサイン推移＝＞金額概算 |  |  |  | (スクリプトで集計するので表の位置が変わると正常に計算されなくなります。安全のため一度本体のGanttchartからAssignGraphにスクリプトでコピーを作りそこからこの表にさらにコピーをして計算をします。）
人員のアサインを変更したい場合は、お手数ですが隣のAssignGraphの表を変更してから左の再計算ボタンを押してください。
集計日時：2021-04-27: 11:03 (JST)
プロジェクト集計 |  |  |  | 保守改善 = maintenance
|  | （月） |  | 2021-01-01 07:00 |  |  |  | 2021-02-01 07:00 |  |  |  | 2021-03-01 07:00 |  |  |  | 2021-04-01 07:00 |  |  |  | 2021-05-01 07:00 |  |  |  | 2021-06-01 07:00 |  |  |  | 2021-07-01 07:00 |  |  |  | 2021-08-01 07:00
|  | 月次人月計 |  | 25 | 6837500 |  |  | 24 | 6537500 |  |  | 23 | 6187500 |  |  | 0 | 7687500 |  |  | 0 | 7687500 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 保守改善 |  | 10 | 2927500 |  |  | 12.5 | 3582500 |  |  | 16.5 | 4452500 |  |  | 0 | 2927500 |  |  | 0 | 7687500 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Web |  | 3 | 750000 |  |  | 3 | 750000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Phase25 |  | 5 | 1250000 |  |  | 5 | 1250000 |  |  | 2.5 | 655000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Phase26 |  | 7 | 1910000 |  |  | 3.5 | 955000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Phase27 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 4 | 1080000 |  |  | 0 | 2160000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Phase28 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2600000 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Phase29 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
アサイン全体図
|  | （月） |  | 2021-01-01 07:00 |  |  |  | 2021-02-01 07:00 |  |  |  | 2021-03-01 07:00 |  |  |  | 2021-04-01 07:00 |  |  |  | 2021-05-01 07:00 |  |  |  | 2021-06-01 07:00 |  |  |  | 2021-07-01 07:00 |  |  |  | 2021-08-01 07:00
# | Project | （週） | 単価 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 |  | IOS1 | 350000 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | [11 empty] | Web
2 |  | iOS2 | 300000 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | [11 empty] | 保守改善
3 |  | iOS3 | 300000 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | [11 empty] | Phase28
4 |  | iOS4 | 300000 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
5 |  | iOS5 | 300000 | 2021-04-01 07:00 1: Phase28; 2021-04-01 07:00 2: Phase28; 2021-04-01 07:00 3: Phase28; 2021-04-01 07:00 4: Phase28; 2021-05-01 07:00 1: 保守改善; 2021-05-01 07:00 2: 保守改善; 2021-05-01 07:00 3: 保守改善; 2021-05-01 07:00 4: 保守改善
6 |  | iOS6 | 300000 | 2021-04-01 07:00 1: Phase28; 2021-04-01 07:00 2: Phase28; 2021-04-01 07:00 3: Phase28; 2021-04-01 07:00 4: Phase28; 2021-05-01 07:00 1: 保守改善; 2021-05-01 07:00 2: 保守改善; 2021-05-01 07:00 3: 保守改善; 2021-05-01 07:00 4: 保守改善
7 |  | iOS7 | 300000 | 2021-04-01 07:00 1: Phase28; 2021-04-01 07:00 2: Phase28; 2021-04-01 07:00 3: Phase28; 2021-04-01 07:00 4: Phase28; 2021-05-01 07:00 1: 保守改善; 2021-05-01 07:00 2: 保守改善; 2021-05-01 07:00 3: 保守改善; 2021-05-01 07:00 4: 保守改善
8 |  | Android1 | 350000 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
9 |  | Android2 | 300000 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
10 |  | Android3 | 300000 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
11 |  | Android4 | 300000 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
12 |  | Android5 | 300000 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
13 |  | Android6 | 300000 | 2021-01-01 07:00 1: 保守改善; 2021-01-01 07:00 2: 保守改善; 2021-01-01 07:00 3: 保守改善; 2021-01-01 07:00 4: 保守改善; 2021-04-01 07:00 1: Phase28; 2021-04-01 07:00 2: Phase28; 2021-04-01 07:00 3: Phase28; 2021-04-01 07:00 4: Phase28; 2021-05-01 07:00 1: 保守改善; 2021-05-01 07:00 2: 保守改善; 2021-05-01 07:00 3: 保守改善; 2021-05-01 07:00 4: 保守改善
14 |  | Android7 | 300000 | 2021-04-01 07:00 1: Phase28; 2021-04-01 07:00 2: Phase28; 2021-04-01 07:00 3: Phase28; 2021-04-01 07:00 4: Phase28; 2021-05-01 07:00 1: 保守改善; 2021-05-01 07:00 2: 保守改善; 2021-05-01 07:00 3: 保守改善; 2021-05-01 07:00 4: 保守改善
15 |  | BA | 480000 | 2021-01-01 07:00 2: 保守改善; 2021-01-01 07:00 3: 保守改善; 2021-01-01 07:00 4: 保守改善; 2021-02-01 07:00 2: 保守改善; 2021-02-01 07:00 3: 保守改善; 2021-02-01 07:00 4: 保守改善; 2021-03-01 07:00 2: 保守改善; 2021-03-01 07:00 3: 保守改善; 2021-03-01 07:00 4: 保守改善; 2021-04-01 07:00 1: 保守改善; 2021-04-01 07:00 2: 保守改善; 2021-04-01 07:00 3: 保守改善; 2021-05-01 07:00 1: 保守改善; 2021-05-01 07:00 2: 保守改善; 2021-05-01 07:00 3: 保守改善
16 |  | PM | 650000 | 2021-01-01 07:00 2: 保守改善; 2021-01-01 07:00 3: 保守改善; 2021-01-01 07:00 4: 保守改善; 2021-02-01 07:00 2: 保守改善; 2021-02-01 07:00 3: 保守改善; 2021-02-01 07:00 4: 保守改善; 2021-03-01 07:00 2: 保守改善; 2021-03-01 07:00 3: 保守改善; 2021-03-01 07:00 4: 保守改善; 2021-04-01 07:00 1: 保守改善; 2021-04-01 07:00 2: 保守改善; 2021-04-01 07:00 3: 保守改善; 2021-05-01 07:00 1: 保守改善; 2021-05-01 07:00 2: 保守改善; 2021-05-01 07:00 3: 保守改善
17 |  | Com | 260000 | 2021-01-01 07:00 3: 保守改善; 2021-01-01 07:00 4: 保守改善; 2021-02-01 07:00 3: 保守改善; 2021-02-01 07:00 4: 保守改善; 2021-03-01 07:00 3: 保守改善; 2021-03-01 07:00 4: 保守改善; 2021-04-01 07:00 1: 保守改善; 2021-04-01 07:00 2: 保守改善; 2021-05-01 07:00 1: 保守改善; 2021-05-01 07:00 2: 保守改善
18 |  | QC1 | 260000 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | 保守改善 | 保守改善 | Phase25 | Phase25 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
19 |  | QC2 | 200000 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | 保守改善 | 保守改善 | Phase25 | Phase25 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
20 |  | QC3 | 200000 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | 保守改善 | 保守改善 | Phase25 | Phase25 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
21 |  | QC4 | 200000 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | 保守改善 | 保守改善 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
22 |  | QC5 | 200000 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
23 |  | QC6 | 200000 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
24 |  | QC7 | 200000 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
25 |  | QC8 | 200000 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
26 |  | QC9 | 200000 | Web | Web | Web | Web | Web | Web | Web | Web | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
27 |  | QC10 | 200000 | Web | Web | Web | Web | Web | Web | Web | Web | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
28 |  | PHP | 350000 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
29 |  | FE | 350000 | 2021-01-01 07:00 1: Web; 2021-01-01 07:00 2: Web; 2021-01-01 07:00 3: Web; 2021-01-01 07:00 4: Web; 2021-02-01 07:00 1: Web; 2021-02-01 07:00 2: Web; 2021-02-01 07:00 3: Web; 2021-02-01 07:00 4: Web
30
31
32
33
金額小計(Script生成）
|  | 保守改善 |  | 487500 | 770000 | 835000 | 835000 | 412500 | 695000 | 1237500 | 1237500 | 975000 | 1257500 | 1110000 | 1110000 | 835000 | 835000 | 770000 | 487500 | 2025000 | 2025000 | 1960000 | 1677500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Web |  | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 187500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phase25 |  | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 312500 | 327500 | 327500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phase26 |  | 477500 | 477500 | 477500 | 477500 | 477500 | 477500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phase27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phase28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Phase29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-
-
-
-
-
再計算

## AssignGraph
アサイン推移表 （助太刀様）
| Rule） | Please add a comment about reason when add new / erase person.
50% assign case => enable 1st and 3rd week
プロジェクト集計 |  |  | 保守改善 = maintenance
|  | （月） | 2021-01-01 07:00 |  |  |  | 2021-02-01 07:00 |  |  |  | 2021-03-01 07:00 |  |  |  | 2021-04-01 07:00 |  |  |  | 2021-05-01 07:00 |  |  |  | 2021-06-01 07:00 |  |  |  | 2021-07-01 07:00 |  |  |  | 2021-08-01 07:00
|  | 月次人月計 | 24 |  |  |  | 23 |  |  |  | 22 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.75
|  | 保守改善 | 9 |  |  |  | 11.5 |  |  |  | 15.5 |  |  |  | 9 |  |  |  | 27
|  | WEB | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Phase25 | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Phase26 | 7 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Phase27 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 0
|  | Phase28 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0
|  | Phase29 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
アサイン全体図
|  | （月） | 2021-01-01 07:00 |  |  |  | 2021-02-01 07:00 |  |  |  | 2021-03-01 07:00 |  |  |  | 2021-04-01 07:00 |  |  |  | 2021-05-01 07:00 |  |  |  | 2021-06-01 07:00 |  |  |  | 2021-07-01 07:00 |  |  |  | 2021-08-01 07:00
# | Project | （週） | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 |  | IOS1 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | [11 empty] | Web
2 |  | iOS2 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | [11 empty] | 保守改善
3 |  | iOS3 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | [11 empty] | Phase28
4 |  | iOS4 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
5 |  | iOS5 | 2021-04-01 07:00 1: Phase28; 2021-04-01 07:00 2: Phase28; 2021-04-01 07:00 3: Phase28; 2021-04-01 07:00 4: Phase28; 2021-05-01 07:00 1: 保守改善; 2021-05-01 07:00 2: 保守改善; 2021-05-01 07:00 3: 保守改善; 2021-05-01 07:00 4: 保守改善
6 |  | iOS6 | 2021-04-01 07:00 1: Phase28; 2021-04-01 07:00 2: Phase28; 2021-04-01 07:00 3: Phase28; 2021-04-01 07:00 4: Phase28; 2021-05-01 07:00 1: 保守改善; 2021-05-01 07:00 2: 保守改善; 2021-05-01 07:00 3: 保守改善; 2021-05-01 07:00 4: 保守改善
7 |  | iOS7 | 2021-04-01 07:00 1: Phase28; 2021-04-01 07:00 2: Phase28; 2021-04-01 07:00 3: Phase28; 2021-04-01 07:00 4: Phase28; 2021-05-01 07:00 1: 保守改善; 2021-05-01 07:00 2: 保守改善; 2021-05-01 07:00 3: 保守改善; 2021-05-01 07:00 4: 保守改善
8 |  | Android1 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
9 |  | Android2 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
10 |  | Android3 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
11 |  | Android4 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
12 |  | Android5 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
13 |  | Android6 | 2021-01-01 07:00 1: 保守改善; 2021-01-01 07:00 2: 保守改善; 2021-01-01 07:00 3: 保守改善; 2021-01-01 07:00 4: 保守改善; 2021-04-01 07:00 1: Phase28; 2021-04-01 07:00 2: Phase28; 2021-04-01 07:00 3: Phase28; 2021-04-01 07:00 4: Phase28; 2021-05-01 07:00 1: 保守改善; 2021-05-01 07:00 2: 保守改善; 2021-05-01 07:00 3: 保守改善; 2021-05-01 07:00 4: 保守改善
|  | Android7 | 2021-04-01 07:00 1: Phase28; 2021-04-01 07:00 2: Phase28; 2021-04-01 07:00 3: Phase28; 2021-04-01 07:00 4: Phase28; 2021-05-01 07:00 1: 保守改善; 2021-05-01 07:00 2: 保守改善; 2021-05-01 07:00 3: 保守改善; 2021-05-01 07:00 4: 保守改善
15 |  | BA | 2021-01-01 07:00 2: 保守改善; 2021-01-01 07:00 3: 保守改善; 2021-01-01 07:00 4: 保守改善; 2021-02-01 07:00 2: 保守改善; 2021-02-01 07:00 3: 保守改善; 2021-02-01 07:00 4: 保守改善; 2021-03-01 07:00 2: 保守改善; 2021-03-01 07:00 3: 保守改善; 2021-03-01 07:00 4: 保守改善; 2021-04-01 07:00 1: 保守改善; 2021-04-01 07:00 2: 保守改善; 2021-04-01 07:00 3: 保守改善; 2021-05-01 07:00 1: 保守改善; 2021-05-01 07:00 2: 保守改善; 2021-05-01 07:00 3: 保守改善
16 |  | PM | 2021-01-01 07:00 2: 保守改善; 2021-01-01 07:00 3: 保守改善; 2021-01-01 07:00 4: 保守改善; 2021-02-01 07:00 2: 保守改善; 2021-02-01 07:00 3: 保守改善; 2021-02-01 07:00 4: 保守改善; 2021-03-01 07:00 2: 保守改善; 2021-03-01 07:00 3: 保守改善; 2021-03-01 07:00 4: 保守改善; 2021-04-01 07:00 1: 保守改善; 2021-04-01 07:00 2: 保守改善; 2021-04-01 07:00 3: 保守改善; 2021-05-01 07:00 1: 保守改善; 2021-05-01 07:00 2: 保守改善; 2021-05-01 07:00 3: 保守改善
17 |  | Com | 2021-01-01 07:00 3: 保守改善; 2021-01-01 07:00 4: 保守改善; 2021-02-01 07:00 3: 保守改善; 2021-02-01 07:00 4: 保守改善; 2021-03-01 07:00 3: 保守改善; 2021-03-01 07:00 4: 保守改善; 2021-04-01 07:00 1: 保守改善; 2021-04-01 07:00 2: 保守改善; 2021-05-01 07:00 1: 保守改善; 2021-05-01 07:00 2: 保守改善
18 |  | QC1 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | 保守改善 | 保守改善 | Phase25 | Phase25 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
19 |  | QC2 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | 保守改善 | 保守改善 | Phase25 | Phase25 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
20 |  | QC3 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | Phase26 | 保守改善 | 保守改善 | Phase25 | Phase25 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
21 |  | QC4 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | 保守改善 | 保守改善 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | Phase27 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
22 |  | QC5 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
23 |  | QC6 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | Phase25 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
24 |  | QC7 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
25 |  | QC8 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | Phase28 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
26 |  | QC9 | Web | Web | Web | Web | Web | Web | Web | Web | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
27 |  | QC10 | Web | Web | Web | Web | Web | Web | Web | Web | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
28 |  | PHP | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善 | 保守改善
29 |  | FE | 2021-01-01 07:00 1: Web; 2021-01-01 07:00 2: Web; 2021-01-01 07:00 3: Web; 2021-01-01 07:00 4: Web; 2021-02-01 07:00 1: Web; 2021-02-01 07:00 2: Web; 2021-02-01 07:00 3: Web; 2021-02-01 07:00 4: Web
オリジナルからコピー